## 일정계획표
프로젝트 일정 계획표
프로세스명 | 담당자 | 7 |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 산출물 | 기간 | 진행률 | 10.16 현재상황
|  | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3
1. 계획 | bar: 7 4 to 8 1
일정 예측 | 임범수 | [14 empty] | 일정 계획표 |  | 100% |  | 완료 | bar: 7 4
목표 및 문제 정의 | 임범수 | [14 empty] | 계획서 |  | 100% |  | 완료 | bar: 7 4 to 7 5
WBS | 안상현 | [14 empty] | WBS |  | 100% |  | 진행중 | bar: 7 5 to 8 1
2. 요구 분석 | bar: 7 5 to 8 3
기능 명세 | 팀 전체 | [14 empty] | 기능명세서 |  | 100% |  | 완료 | bar: 7 5 to 8 1
유스케이스 | 안상현 | [14 empty] | 유스케이스 |  | 100% |  | 완료 | bar: 8 1 to 8 2
3. 설 계 | bar: 7 5 to 8 5
DB 설계 | 팀 전체 | [14 empty] | DB 설계서 |  | 100% |  | 완료 | bar: 7 5 to 8 1
UI 설계 | 팀 전체 | [14 empty] | UI 설계서 |  | 100% |  | 완료 | bar: 8 1 to 8 3
4. 구 현 | bar: 8 2 to 10 1
UI 구현(HTML,CSS) | 이기훈, 안상현 | [14 empty] | 유저 인터페이스 |  | 100% | UI 구현(메인페이지, 회원가입 완료) → 게시판 구현완료 | 완료 | bar: 8 2 to 8 3
회원가입(JAVA) | 이기훈 | [14 empty] | 회원가입 페이지 |  | 100% | 회원가입 구현 완료 (레이블 달기) -> 레이블 완성 | 완료 | bar: 8 2 to 8 4
로그인(JAVA) | 이기훈 | [14 empty] | 로그인 페이지 |  | 100% | 로그인 구현 완료 (팝업처리, API) | 완료 | bar: 8 4 to 9 1
메인페이지(JAVA) | 안상현 | [14 empty] | 메인 페이지 |  | 100% | Contanct 부분 디자인 | 완료 | bar: 9 1 to 9 3
정보조회(JAVA) | 안상현 | [14 empty] | 트레이너 조회 |  | 100% | (UI 적용 X) | 완료 | bar: 9 3 to 10 1
웹 RTC(JAVA) | 이기훈, 안상현 | [14 empty] | 원격 통신 서버 |  | 100% | 오픈소스 활용 및 인공지능 모델 적용 | 완료 | bar: 8 3 to 9 2
Flask 통신 서버(PYTHON) | 안상현 | [14 empty] | Flask 모듈 |  | 100% | Nginx, DNS 적용 및 https certbot 적용 완료 | 완료 | bar: 8 2 to 8 4
데이터 수집(PYTHON) | 임범수 | [14 empty] | 운동 자세 수집 |  | 100% | 런지, 플랭크, 푸쉬업, 싯업, 스쿼트 데이터 수집완료 | 완료 | bar: 8 2 to 9 3
데이터 학습(PYTHON) | 임범수 | [14 empty] | DNN 딥러닝 |  | 100% | 가중치 규제, 드롭아웃 추가된 모델 완성 (h5 파일) | 완료 | bar: 8 3 to 9 4
데이터 분석 (DashBoard) | 안상현 | [14 empty] | 대시보드 페이지 |  | 100% | 대시보드 제작 완료 | 완료 | bar: 9 3 to 10 2
5. 테스트 | bar: 9 1 to 10 3
단위테스트 | 팀 전체 | [16 empty] | 상시 진행중 | bar: 9 1 to 10 1
통합테스트 | 팀 전체 | [16 empty] | 상시 진행중 | bar: 9 4 to 10 3
0~10%
20~50%
60~80%
90~95%
100%

## DB설계
테이블명: Register |  |  |  |  | 테이블명: Trainer
열이름 | 내용 | 데이터 형식 | 길이 | 비고 | 열이름 | 내용 | 데이터 형식 | 길이 | 비고
Id | ID 번호 | INTEGER | 11 | NOT NULL, PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT | UserId | 트레이너 아이디 | VARCHAR | 20 | NOT NULL, FOREIGN KEY
UserId | 회원아이디 | VARCHAR | 20 | NOT NULL | Career | 경력 | VARCHAR | 200 | NULL
Password | 비밀번호 | VARCHAR | 20 | NOT NULL | KeyCode | Key | INTEGER | 10 | NOT NULL
Name | 회원 이름 | VARCHAR | 20 | NOT NULL
Birth | 생년월일 | DATE | 3 | NOT NULL
Phone | 전화번호 | VARCHAR | 11 | NOT NULL
Height | 키 | FLOAT | 10 | NOT NULL
Weight | 체중 | FLOAT | 10 | NOT NULL
UserType | 사용자 구분 | BOOLEAN | 1 | NOT NULL
테이블명: count_table_bak |  |  |  |  | 테이블명: count_table
열이름 | 내용 | 데이터 형식 | 길이 | 비고 | 열이름 | 내용 | 데이터 형식 | 길이 | 비고
id | id | INTEGER | 11 | NOT NULL, PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT | id | id | INTEGER | 11 | NOT NULL, PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT
date | 날짜 | DATE | DATE | NOT NULL | username | 사용자 아이디 | VARCHAR | 20 | NULL
username | 사용자 아이디 | VARCHAR | 20 | NOT NULL | Squat | 스쿼트 0 or 1 | INTEGER | 2 | NULL
Squat | 스쿼트 0 or 1 | INTEGER | 11 | NOT NULL | Pushup | 푸쉬업 0 or 1 | INTEGER | 2 | NULL
Pushup | 푸쉬업 0 or 1 | INTEGER | 2 | NOT NULL | Plank | 플랭크 0 or 1 | INTEGER | 2 | NULL
Plank | 플랭크 0 or 1 | INTEGER | 2 | NOT NULL | Lunge | 런지 0 or 1 | INTEGER | 2 | NULL
Lunge | 런지 0 or 1 | INTEGER | 2 | NOT NULL | Situp | 싯업 0 or 1 | INTEGER | 2 | NULL
Situp | 싯업 0 or 1 | INTEGER | 2 | NOT NULL
테이블명: mp_board
열이름 | 내용 | 데이터 형식 | 길이 | 비고
Bno | id | INTEGER | 11 | NOT NULL, PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT
Title | 방 제목 | VARCHAR | 100 | NOT NULL
Content | 방 내용 | VARCHAR | 2000 | NOT NULL
Writer | 트레이너 | INTEGER | 11 | NOT NULL
Regdate | 등록 날짜 | timestamp | 2
Tdate | 현재 날짜 | datetime | 2 | NOT NULL
RoomCode | 방 주소 | VARCHAR | 100 | NOT NULL

## 시나리오
시나리오
유스케이스 명 | 로그인
개요 | 사용자가 로그인
관련 액터 | 사용자, DB
우선순위 | 상
선행 조건 | 웹서버가 실행 중 이어야 한다.
이벤트 흐름 | 기본흐름 | 1. 사용자가 play.zaba.website를 입력한다. 2. DB의 Register 테이블에 존재하는 아이디와 패스워드를 입력한다.
| 대안흐름 | 2-1. 사용자가 회원가입한 적이 없다면, 회원가입 버튼을 통해, 회원가입 페이지로 이동 후, 회원가입을 진행. 3-1. 사용자가 입력한 로그인 정보와,DB의 정보가 일치하지 않을 경우, 로그인 페이지로 되돌린다
후행 조건 | 사용자의 정보를 세션에 저장 후, 메인페이지로 이동.
유스케이스 명 | 운동선택
개요 | 사용자가 Node.js 에 접속
관련 액터 | 사용자, 트레이너
우선순위 | 중
선행 조건 | 웹서버가 실행 중이어야 한다.
이벤트 흐름 | 기본흐름 | 1. DB의 Trainer 테이블에 존재하는 KeyCode를 통해 링크를 생성. 2. 사용자가, 해당하는 트레이너의 링크로 접속. 3. WebRTC 페이지 출력 4. 사용자가 메뉴의 콤보박스에서 운동을 선택
대안흐름
후행 조건 | WebRTC 서버에 접속하여, 화상으로 상대의 캠을 확인할 수 있고, Mediapipe Pose 라이브러리가 선택된 운동에 해당하는 자세를 측정 후, 웹 페이지에 나타냄
유스케이스 명 | 방 정보 입력
개요 | 트레이너가 방 정보 입력 후 생성
관련 액터 | 트레이너, DB
우선순위 | 중
선행 조건 | 웹서버와 실행 중 이어야 한다.
이벤트 흐름 | 기본흐름 | 1. 트레이너 회원이 게시판으로 입장 2. 게시판의 글쓰기 기능을 이용해, 방 제목, 입장 가능 시간, 내용 등을 입력. 3. 작성된 글이 게시판에 추가됨.
대안흐름
후행 조건 | 트레이너가 작성한 방정보를 일반 사용자가 볼 수 있도록, 게시판에 출력
유스케이스 명 | 트레이너 선택
개요 | 사용자가 트레이너를 선택
관련 액터 | 사용자, DB
우선순위 | 중
선행 조건 | 웹서버가 실행 중 이어야 한다.
이벤트 흐름 | 기본흐름 | 1. 사용자가, 트레이너 선택 버튼을 클릭. 2. 트레이너가 게시판에 작성한 글 목록이 나타남. 3. 사용자가 입장 가능 시간을 확인 후, 입장을 원하는 방에, 입장하기 버튼을 클릭.
대안흐름
후행 조건 | 게시판에 트레이너가 작성한 방정보를 일반 사용자가 입장하기 버튼을 통해 WebRTC로 이동
유스케이스 명 | 포즈 입력
개요 | NodeJS에서 POST 데이터 요청
관련 액터 | FLASK
우선순위 | 상
선행 조건 | Node JS 에서 POST 요청이 들어와야함
이벤트 흐름 | 기본흐름 | 1. Node JS 에서 POST 요청이 들어옴 2. 데이터를 가공
| 대안흐름 | 1. 다른 종류의 데이터가 들어오면 데이터를 저장하지 않는다.
후행 조건 | 표시되지 않음
유스케이스 명 | 포즈 측정
개요 | 요청된 데이터 인공지능 처리
관련 액터 | FLASK
우선순위 | 상
선행 조건 | Node JS 에서 POST 요청이 들어와서 데이터를 처리
이벤트 흐름 | 기본흐름 | 1. 가공된 데이터를 운동 종류에 따라 모델 적용 2. 딕셔너리 형태로 데이터를 업데이트
| 대안흐름 | 1. 운동 종류 외에 데이터는 처리하지 않음
후행 조건 | 앱이 실행되어 UI가 표시된다.
유스케이스 명 | 알림
개요 | 포즈 추정 완료 후 동작
관련 액터 | 사용자, 트레이너
우선순위 | 상
선행 조건 | 포즈 추정이 완료 되어있어야함
이벤트 흐름 | 기본흐름 | 1. Flask에서 포즈를 측정 2. 측정 된 값을 딕셔너리 형태로 저장 3. get을 통해 접근할 수 있도록 컨트롤러 생성
대안흐름
후행 조건 | 트레이너가 NodeJS서버에서 운동상태를 파악
유스케이스 명 | 화상채팅
개요 | 사용자가 트레이너 선택 후 입장
관련 액터 | NodeJS
우선순위 | 상
선행 조건 | 트레이너를 선택해야 접속 가능
이벤트 흐름 | 기본흐름 | 1. Spring Boot 에서 UserId POST 요청이 들어옴. 2. WebRTC 화면 연결 3. Mediapipe Pose 추정 처리 ( 데이터 얻기 ) 4. Flask 서버에 데이터 Axious 처리
대안흐름
후행 조건 | 트레이너 선택후 UI가 표시된다